## TestDefect List
Defect ID | Defect Description & Steps to reproduce | Actual Result | Expected Result | Priority | Serverity | Testcase ID
Nguyễn Thị Phương Nhi
DF_TKSP_1 | Màn hình [Thanh tìm kiếm], con trỏ chuột không chuyển thành dạng hand khi hover vào icon kính lúp bên trái thanh tìm kiếm trên thanh menu.
| 1. Tại màn hình chính hover chuột vào icon tìm kiếm trên thanh tìm kiếm trên thanh menu. | Con trỏ chuột vẫn ở dạng mũi tên thông thường. | Con trỏ chuột chuyển thành dạng hand. | Low | Cosmetic | CPS_TKSP_04
DF_TKSP_2 | Màn hình [Kết quả tìm kiếm sản phẩm], Kết quả khi tìm kiếm toán tử AND không chính xác.
| 1. Tại màn hình chính, click chuột trái vào thanh tìm kiếm trên thanh menu. 2. Nhập "điện thoại iphone and oppo" vào thanh tìm kiếm 3. Click vào icon search hoặc nhấn [Enter] trên bàn phím. | Hệ thống hiển thị lỗi: HTTP ERROR 446. | Kết quả hiển thị các sản phẩm hiển thị oppo và iphone khi trang web tồn tại sản phẩm của cả điện thoại iphone và oppo. | High | Fatal | CPS_TKSP_23
DF_TKSP_3 | Màn hình [Kết quả tìm kiếm sản phẩm], Kết quả khi tìm kiếm toán tử NOT không chính xác.
| 1. Tại màn hình chính, click chuột trái vào thanh tìm kiếm trên thanh menu. 2. Nhập "iphone not xiaomi" vào thanh tìm kiếm 3. Click vào icon search hoặc nhấn [Enter] trên bàn phím. | Kết quả chỉ hiển thị các sản phẩm của xiaomi. | Kết quả chỉ hiển thị các sản phẩm của iphone. | High | Serious | CPS_TKSP_24
DF_TKSP_4 | Màn hình [Kết quả tìm kiếm sản phẩm], Kết quả khi tìm kiếm hai sản phẩm cùng lúc không chính xác.
| 1. Tại màn hình chính, click chuột trái vào thanh tìm kiếm trên thanh menu. 2. Nhập "điện thoại iphone 13, xiaomi redmi 11" vào thanh tìm kiếm 3. Click vào icon search hoặc nhấn [Enter] trên bàn phím. | Kết quả chỉ hiển thị các sản phẩm của xiaomi redmi 11 và các sản phẩm xiaomi liên quan. | Kết quả xuất hiện các sản phẩm của cả điện thoại iphone 13, xiaomi redmi 11. | High | Serious | CPS_TKSP_25
DF_TKSP_5 | Màn hình [Kết quả tìm kiếm sản phẩm], thông báo tìm kiếm không đúng với mô tả.
| 1. Tại màn hình chính, click chuột trái vào thanh tìm kiếm trên thanh menu. 2. Nhập "^*()@#$%" vào thanh tìm kiếm. 3. Click vào icon tìm kiếm (icon kính lúp) hoặc nhấn [Enter] trên bàn phím. | Hiển thị thông báo: Tìm thấy 0 sản phẩm cho từ khoá '^*()@' và thanh tìm kiếm chứa nội dung: ^*()@ | Hiển thị thông báo: Tìm thấy 0 sản phẩm cho từ khoá '^*()@#$%' và thanh tìm kiếm vẫn hiển thị với nội dung ^*()@#$% | Low | Cosmetic | CPS_TKSP_27
DF_TKSP_6 | Màn hình [Kết quả tìm kiếm sản phẩm], kết quả khi sắp xếp theo giá cao không chính xác.
| 1. Tại màn hình chính, click chuột trái vào thanh tìm kiếm trên thanh menu. 2. Nhập "msi gf63". 3. Click vào icon search hoặc nhấn [Enter] trên bàn phím. 4. Chọn sắp xếp theo giá cao. | Các sản phẩm sắp xếp không theo thứ tự giá. | Các sản phẩm sẽ được sắp xếp lại theo giá từ cao đến thấp. | High | Serious | CPS_TKSP_34
DF_TKSP_7 | Màn hình [Kết quả tìm kiếm sản phẩm], kết quả khi sắp xếp theo giá thấp không chính xác.
| 1. Tại màn hình chính, click chuột trái vào thanh tìm kiếm trên thanh menu. 2. Nhập "msi gf63". 3. Click vào icon search hoặc nhấn [Enter] trên bàn phím. 4. Chọn sắp xếp theo giá thấp. | Các sản phẩm sắp xếp không theo thứ tự giá. | Các sản phẩm sẽ được sắp xếp lại theo giá từ cao đến thấp. | High | Serious | CPS_TKSP_35
DF_TKSP_8 | Màn hình [Kết quả tìm kiếm sản phẩm], kết quả khi sắp xếp theo mức độ liên quan không chính xác.
| 1. Tại màn hình chính, click chuột trái vào thanh tìm kiếm trên thanh menu. 2. Nhập "điện thoại xiaomi redmi 11". 3. Click vào icon search hoặc nhấn [Enter] trên bàn phím. 4. Chọn sắp xếp theo mức độ liên quan. | Các sản phẩm có chứa xiaomi redmi 11 không được đề xuất lên trên các sản phẩm redmi 13, 12. | Các sản phẩm sẽ được sắp xếp lại theo tiêu chí liên quan nhất với từ khóa, ưu tiên nhất là điện thoại xiaomi redmi 11 tiếp theo là các sản phẩm xiaomi redmi 11. | High | Serious | CPS_TKSP_36
DF_TKSP_9 | Màn hình [Thanh tìm kiếm] placeholder không biến mất khi click chuột trái vào thanh tìm kiếm.
| 1. Tại màn hình chính, click chuột trái vào thanh tìm kiếm trên thanh menu. | Thanh tìm kiếm vẫn hiển thị Placeholder với nội dung: Bạn cần tìm gì? | Placeholder sẽ biến mất sau khi click chuột vào. | Low | Cosmetic | CPS_TKSP_45
DF_TKSP_10 | Màn hình [Kết quả tìm kiếm sản phẩm], kết quả tìm kiếm sản phẩm hiển thị sai.
| 1. Tại màn hình chính, click chuột trái vào thanh tìm kiếm trên thanh menu. 2. Nhập từ bàn phím vào thanh tìm kiếm như sau: <script> </script> 3. Click vào icon kính lúp hoặc nhấn [Enter] trên bàn phím. | Hiển thị màn hình error: ACCESS DENIED. | Hiển thị các sản phẩm liên quan đến từ khóa <script> <script>. | High | Fatal | CPS_TKSP_46
DF_TKSP_11 | Màn hình [Thanh tìm kiếm], con trỏ chuột không chuyển thành dạng hand khi hover vào icon kính lúp bên trái thanh tìm kiếm trên thanh menu.
| 1. Tại màn hình chính hover chuột vào icon tìm kiếm trên thanh tìm kiếm trên thanh menu. | Con trỏ chuột vẫn ở dạng mũi tên thông thường. | Con trỏ chuột chuyển thành dạng hand. | Low | Cosmetic | CPS_TKSP_65
Võ Khôi Nhơn
DF_TCDCCH_1 | Màn hình [Địa chỉ cửa hàng], Kết quả tìm kiếm không được tô đậm
| 1. Người dùng chọn vào mục cửa hàng gần đây. 2. Nhập nội dung cửa hàng cần tìm 3. Quan sát | Kết quả không được tô đậm | Kết quả được tìm kiếm sẽ được tô đậm ở đầu danh sách | Medium | Cosmetic | CPS_TCDCCH_18
DF_TCDCCH_2 | Màn hình [Địa chỉ cửa hàng], thông báo tìm kiếm không đúng với mô tả.
| 1. Tại màn hình [Địa chỉ của hàng], click chuột trái vào textfield tìm kiếm . 2. Nhấn [Enter] trên bàn phím. | Màn hình không hiển thị | Kết quả hiển thị tìm thấy 0 vị trí cho từ khoá | Medium | Cosmetic | CPS_TCDCCH_20
DF_TCDCCH_3 | Màn hình [Địa chỉ cửa hàng], kết quả gợi ý không phù hợp
| 1. Tại màn hình chính, click chuột trái vào textfield tìm kiếm . 2. Nhập "quận 9" vào thanh tìm kiếm. 3. Nhấn [Enter] trên bàn phím. | Kết quả gợi ý không hiển thị quận 9. | Kết quả hiện thị các địa chỉ cửa hàng ở quận 9 (nếu có) hoặc hiển thị tìm thấy 0 vị trí cho từ khóa. | Medium | Serious | CPS_TCDCCH_21
DF_TCDCCH_4 | Màn hình [Địa chỉ cửa hàng], gợi ý tìm kiếm không bị tắt khi click ra khỏi vùng gợi ý.
| 1. Tại trang tra cứu địa chỉ cửa hàng, trỏ chuột vào textfield tìm kiếm. 2. Nhập "quận 9" vào thanh tìm kiếm. 3. Click chuột ra khỏi màn hình gợi ý. | Cửa sổ gợi ý không bị tắt. | Cửa sổ gợi ý tắt. | Medium | Medium | CPS_TCDCCH_34
DF_TCDCCH_5 | Màn hình [Địa chỉ cửa hàng], thông báo tìm kiếm không đúng với mô tả.
| 1. Tại trang tra cứu địa chỉ cửa hàng, trỏ chuột vào textfield tìm kiếm. 2. Nhập từ khóa sau đó nhập các ký tự đặc biệt như ?, !,@,... kèm theo rồi nhấn enter | Màn hình vẫn hiển thị thông tin gợi ý một địa điểm bất kì. | Hiển thị thông báo: Tìm thấy 0 vị trí cho từ khoá | Medium | Cosmetic | CPS_TCDCCH_36
DF_DGSP_6 | Màn hình [Sản phẩm], khi hover vào nút "Đánh giá ngay" không thay đổi màu chữ
| 1. Người dùng đăng nhập tài khoản 2. Người dùng chọn 1 sản phẩm 3. Người dùng hover vào nút "Đánh giá ngay" của sản phẩm muốn đánh giá | Màu chữ giữ nguyên | Màu chữ thay đổi | Low | Cosmetic | CPS_DGSP_02
DF_DGSP_7 | Màn hình [Sản phẩm], khi hover vào nút "Đánh giá ngay" không thay đổi màu nền
| 1. Người dùng đăng nhập tài khoản 2. Người dùng chọn 1 sản phẩm 3. Người dùng hover vào nút "Đánh giá ngay" của sản phẩm muốn đánh giá | Màu nền giữ nguyên | Màu nền thay đổi | Low | Cosmetic | CPS_DGSP_03
DF_DGSP_8 | Màn hình [Đánh giá sản phẩm], không hiển thị combobox để chọn bình luận với các đánh giá tương ứng
| 1. Người dùng đăng nhập tài khoản 2. Người dùng chọn vào sản phẩm cần đánh giá 3. Người dùng chọn nút "Đánh giá ngay" 4. Kiểm tra màn hình so với srs. | Không có combobox | Có combobox ở thanh liền kề với đánh giá bằng số sao | Medium | Medium | CPS_DGSP_13
DF_DGSP_9 | Màn hình [Đánh giá sản phẩm], không mất placeholder khi click vào textarea bình luận.
| 1. Người dùng đăng nhập tài khoản 2. Người dùng chọn vào sản phẩm cần đánh giá 3. Người dùng chọn nút "Đánh giá ngay" 4. Người dùng click chuột trái vào textarea bình luận | Placeholder giữ nguyên | Placeholder biến mất | Low | Cosmetic | CPS_DGSP_22
DF_DGSP_10 | Màn hình [Đánh giá sản phẩm], khi hover vào button "Gửi đánh giá" không thay đổi màu chữ
| 1. Người dùng đăng nhập tài khoản 2. Người dùng chọn vào sản phẩm cần đánh giá 3. Người dùng chọn nút "Đánh giá ngay" 4. Người dùng hover vào nút "Gửi đánh giá" | Màu chữ giữ nguyên | Màu chữ thay đổi | Low | Cosmetic | CPS_DGSP_23
DF_DGSP_11 | Màn hình [Đánh giá sản phẩm], khi hover vào biểu tượng Camera sẽ thay đổi màu nền
| 1. Người dùng đăng nhập tài khoản 2. Người dùng chọn vào sản phẩm cần đánh giá 3. Người dùng chọn nút "Đánh giá ngay" 4. Người dùng hover vào biểu tượng Camera | Màu nền giữ nguyên | Màu nền thay đổi | Low | Cosmetic | CPS_DGSP_24
Nguyễn Thị Xuân Hoa
TD-LSMH1 | Click chọn khoảng ngày tháng năm hiển thị không đúng vị trí
| 1. Tại màn hình chính Lịch sử mua hàng 2. Form chọn lịch | Ngày tháng năm chọn không hiện đúng vị trí được chỉ định | Màn hình Lịch sử mua hàng hiển thị được các ngày tháng năm mà người dùng chọn và đúng vị trí nhấn chọn | High | High | [Index History-3]
TD-LSMH2 | Không được nhấn chọn khoảng thời gian lố với ngày thực tế
| 1.Trang chính Lịch sử mua hàng 2. Chọn ngày tháng năm bắt đầu.(thời gian có thể lố hơn và không so với thời gian hiện thực) 3. Chọn ngày tháng năm kết thúc (thời gian lố hơn so với thời gian hiện thực). | Hệ thống không chọn nhấn chọn ngày lớn ngày thực tế | Màn hình Lịch sử mua hàng hiển thị thông báo không có đơn hàng nào thoã mãn cho người dùng và thông báo kèm theo cho người biết đã chọn thời gian lố thời gian hiện thực | Medium | Medium | [Index History-8]
TD-LSMH3 | Màn hình [Đánh giá sản phẩm] không hiện thông báo khi đánh giá hợp lệ
| 1.Nhấn vào chi tiết đơn hàng. 2. Nhấn chọn đánh giá 3. Nhập nội dung đánh giá 4. Gửi đánh giá | khi nhấn gửi đánh giá thì form không thông báo cho người dùng | Thông báo "Đã gửi đánh giá" | Low | Low | [Order Detail-12]
TD-LSMH4 | Màn hình [Đánh giá sản phẩm] không hiện thông báo khi đánh giá dài hơn 200 chữ
| 1. Nhấn vào chi tiết đơn hàng. 2. Nhấn chọn đánh giá 3. Nhập nội dung đánh giá + Nhập lớn hơn 200 chữ 4. Gửi đánh giá | Không hiện thị thông báo | Thông báo "Bình luận quá dài xin hãy nhập ít hơn 200 chữ" | Low | Low | [Order Detail-13]
TD-LSMH5 | Gửi đánh giá
| 1. Nhấn gửi đánh giá khi nhập hợp lệ | Form đánh giá ở trạng thái load không gửi đánh giá được | Thông báo cho người dùng khi gửi đánh giá thành công, hoặc thông báo lỗi khi không insert được đánh giá | High | High | [Order Detail-15]
TD-LSMH6 | Không có chức năng huỷ hàng cho các đơn hàng đang trạng thái " Đợi xác nhận", "Đã xác nhận"
| Trên màn hình Lịch sửa mua hàng, click vào các button “Chờ xác nhận” hoặc “Đã xác nhận” để xem đơn hàng | Không có chức năng huỷ hàng | Hiện thông tin đơn hàng và button "Huỷ hàng" | High | High | [Order Detail-16]
TD-LSMH7 | Hiện số tổng đơn hàng đã mua sai
| Màn hình chính Lịch sử mua hàng | Hiện thị sai số đơn hàng "Đã giao hàng" | Hiện tổng số đơn hàng đã mua "Đã giao hàng" | High | High | [Index History-17]
TD-LSMH8 | Không cập nhật trạng thái đơn hàng "Đã huỷ" khi đơn hàng đã được xác nhận là đã huỷ
| 1. Nhấn chọn Lịch sử mua hàng 2. Chọn vào đơn hàng "Đã huỷ" | Đơn hàng được huỷ không được chuyển qua đơn hàng "Đã huỷ" | Tại trạng thái "Đã huỷ" hiện thị các đơn hàng đã huỷ | Medium | Medium | [Index History-18]
TD-LSMH9 | Hình ảnh không được nổi lên khi hover vào hình ảnh của các đơn hàng
| Trỏ chuột vào cách hình ảnh đơn hàng | Hình ảnh không được hover khi trỏ chuột | Hình ảnh cách đơn hàng nổi lên khi hover chuột vào | Low | Low | [Index History-19]
TD-LSMH10 | Đổi màu backgroud cho phần ngày chọn
| Step: 1. Màn hình chính Lịch sử mua hàng 2. Nhấn chọn ngày tháng năm | Không đổi màu backgroud cho phần ngày được chọn | Tại nơi chọn ngày tháng năm được nhấn chọn thì sẽ khác màu so vs bên còn lại | Low | Low | [Index History-20]
Phạm Gia Bảo
DF_XCTSP_1 | Sự kiện button mua ngay không đúng với mô tả
| 1. Người dùng đang nhập 2. Người dùng chọn sản phẩm và nhấn mua ngay 3. Quan sát | Chuyển người dùng đến trang giỏ hàng | Chuyển người dùng đến trang thanh toán | High | High | [Buying-5]
DF_XCTSP_2 | Kiểm tra kết quả tìm kiếm khi nhập số 0-9
| 1. Chọn một sản phẩm 2 Kéo xuống dưới và nhập dữ liệu tìm kiếm vào thanh tìm kiếm 3.Quan sát | Chỉ hiển thị đang tìm kiếm chứ không có phản hồi nào khác | Nếu không có kết quả thì hiển thị Không có kết quả | High | High | [Related product-3]
DF_XCTSP_3 | Kiểm tra kết quả tìm kiếm khi nhập dòng chữ quá dài
| 1. Chọn một sản phẩm 2 Kéo xuống dưới và nhập dữ liệu tìm kiếm vào thanh tìm kiếm 3.Quan sát | Hiển thị các sản phẩm không đúng với dữ liệu trong thanh tìm kiếm | Nếu không có kết quả thì hiển thị Không có kết quả | High | High | [Related product-4]
DF_XCTSP_4 | Kiểm tra kết quả tìm kiếm khi nhập ký tự đặc biệt
| 1. Chọn một sản phẩm 2 Kéo xuống dưới và nhập dữ liệu tìm kiếm vào thanh tìm kiếm 3.Quan sát | Chỉ hiển thị đang tìm kiếm chứ không có phản hồi nào khác | Nếu không có kết quả thì hiển thị Không có kết quả | High | High | [Related product-5]
DF_XCTSP_5 | Kiểm tra kết quả tìm kiếm khi nhập emoji
| 1. Chọn một sản phẩm 2 Kéo xuống dưới và nhập dữ liệu tìm kiếm vào thanh tìm kiếm 3.Quan sát | Chỉ hiển thị đang tìm kiếm chứ không có phản hồi nào khác | Nếu không có kết quả thì hiển thị Không có kết quả | High | High | [Related product-6]
DF_XCTSP_6 | Kiểm tra kiết quả tìm kiếm khi nhập cú pháp tương tự lỗi sql injection
| 1. Chọn một sản phẩm 2 Kéo xuống dưới và nhập dữ liệu tìm kiếm vào thanh tìm kiếm 3.Quan sát | Hiển thị các sản phẩm không đúng với dữ liệu trong thanh tìm kiếm | Nếu không có kết quả thì hiển thị Không có kết quả | High | High | [Related product-7]
DF_XCTSP_7 | Kiểm tra kết quả tìm kiếm khi nhập các dấu cách ở đầu tiên
| 1. Chọn một sản phẩm 2 Kéo xuống dưới và nhập dữ liệu tìm kiếm vào thanh tìm kiếm 3.Quan sát | Nhập được các đấu cách ở đầu tiên | Ngăn chặn nhập dấu cách ở đầu tiên vì không có ý nghĩa | Low | Low | [Related product-8]
DF_XCTSP_8 | Kiểm tra kết quả tìm kiếm khi nhập toàn dấu cách
| 1. Chọn một sản phẩm 2 Kéo xuống dưới và nhập dữ liệu tìm kiếm vào thanh tìm kiếm 3.Quan sát | Nhập được các đấu cách | Ngăn chặn nhập toàn là dấu cách vì không có ý nghĩa | Low | Low | [Related product-9]
DF_XCTSP_9 | Kiểm tra giao diện khi hover vào button chọn tỉnh/thành phố
| 1. Chọn một sản phẩm 2. Kéo xuống tìm mục tra cứu địa chỉ cửa hàng 3. Hover vào button chọn tỉnh/thành phố 4. Quan sát | Con trỏ không thay đổi | Con trỏ thay đổi thành hình bàn tay | Low | Low | [Filter store-3]
DF_XCTSP_10 | Kiểm tra giao diện khi hover vào button chọn quận/huyện
| 1. Chọn một sản phẩm 2. Kéo xuống tìm mục tra cứu địa chỉ cửa hàng 3. Hover vào button chọn quận/huyện 4. Quan sát | Con trỏ không thay đổi | Con trỏ thay đổi thành hình bàn tay | Low | Low | [Filter store-4]
Hồ Thanh Hoài An
DF_GH_1 | Màn hình [thông tin giao hàng], khi bấm vào mũi tên không hiển thị danh sách địa điểm
| 1. Tại màn hình giỏ hàng chọn sản phẩm muốn mua. 2. Bấm vào nút mua ngay. | Danh sách không hiển thị | Hiển thị danh sách | Medium | Cosmetic | [Giỏ hàng-13]
DF_GH_2 | Màn hình [thông tin giao hàng], chọn địa điểm sản phẩm hết hàng về giỏ hàng không thể thực hiện lại việc mua hàng
| 1. Tại màn hình giỏ hàng chọn sản phẩm muốn mua. 2. Bấm vào nút mua ngay. 3. Chọn nhận tại cửa hàng. 4. Bấm vào button về giỏ hàng | Không thực hiện lại được việc mua hàng | Thực hiện lại việc mua hàng | Medium | Serious | [Giỏ hàng-14]
DF_GH_3 | Màn hình [giỏ hàng], xóa sản phẩm không hiển thị thông báo
| 1. Bấm vào xóa sản phẩm ở màn hình giở hàng | Không hiển thị thông báo xóa sản phẩm | Hiển thị thông báo xóa sản phẩm | High | Cosmetic | [Giỏ hàng-15]
DF_GH_4 | Màn hình [giỏ hàng], thông tin sản phẩm thêm vào không chính xác
| 1. Thêm một sản phẩm vào giỏ hàng | Hiển thị thiếu thông tin sản phẩm được thêm vào giỏ hàng | Hiển thị đầy đủ tất cả thông tin sản phẩm | Medium | Medium | [Giỏ hàng-1]
DF_GH_5 | Màn hình [giỏ hàng], mất thanh cuộn sản phẩm
| 1. Bấm vào mua kèm một sản phẩm trong trang giỏ hàng. 2. Tắt không mua kèm | Mất thanh cuộn trang giỏ hàng | Màn hình giữ nguyên | High | Serious | [Giỏ hàng-17]
DF_GH_6 | Không hiển thị danh sách sản phẩm khi hover vào icon giỏ hàng
| 1. Di chuyển chuột vào icon giỏ hàng | Không hiển thị danh sách sản phẩm | Hiển thị danh sách sản phẩm | Low | Cosmetic | [Giỏ hàng-18]
DF_GH_7 | Không hiển thị ảnh lên khi hover
| 1. Trang giỏ hàng, di chuột vào ảnh sản phẩm | Không hiển thị lên ảnh sản phẩm | Hiển thị nổi lên ảnh sản phẩm | Low | Cosmetic | [Giỏ hàng-19]
DF_GH_8 | Không tô đậm icon xóa
| 1. Trang giỏ hàng, di chuột vào icon xóa sản phẩm | Không tô đâm xung quanh icon xóa sản phẩm | Tô đậm xung quanh icon xóa sản phẩm | Low | Cosmetic | [Giỏ hàng-20]
DF_GH_9 | Không nhập được thông tin sản phẩm
| 1. Trang giỏ hàng, tại ô số lượng sản phẩm. 2. Nhập một số thay đổi số lượng sản phẩm | Không nhập thay đổi số lượng được | Nhập thay đổi số lượng sản phẩm | Medium | Cosmetic | [Giỏ hàng-21]
DF_GH_10 | Không thêm được sản phẩm vào từ trang danh sách
| 1. Bấm vào trang danh sách sản phẩm. 2. Di chuyển chuột vào một sản phẩm muốn mua. 3. Bấm vào nút mua ngay | Không có nút button mua ngay khi di chuột vào một sản phẩm | Hiển thị nút mua ngay để thêm vào giỏ hàng | Medium | Medium | [Giỏ hàng-22]

## Phạm Gia Bảo
Environment | Test
Release Name | 20150115141605
Date | 2024-02-02
FPT QA Name | Pham Gia Bao
Defect ID | Defect Description & Steps to reproduce | Actual Result | Expected Result | Priority | Serverity | Testcase ID
DF_XCTSP_1 | Sự kiện button mua ngay không đúng với mô tả
| 1. Người dùng đang nhập 2. Người dùng chọn sản phẩm và nhấn mua ngay 3. Quan sát | Chuyển người dùng đến trang giỏ hàng | Chuyển người dùng đến trang thanh toán | High | High | [Buying-5]
DF_XCTSP_2 | Kiểm tra kết quả tìm kiếm khi nhập số 0-9
| 1. Chọn một sản phẩm 2 Kéo xuống dưới và nhập dữ liệu tìm kiếm vào thanh tìm kiếm 3.Quan sát | Chỉ hiển thị đang tìm kiếm chứ không có phản hồi nào khác | Nếu không có kết quả thì hiển thị Không có kết quả | High | High | [Related product-3]
DF_XCTSP_3 | Kiểm tra kết quả tìm kiếm khi nhập dòng chữ quá dài
| 1. Chọn một sản phẩm 2 Kéo xuống dưới và nhập dữ liệu tìm kiếm vào thanh tìm kiếm 3.Quan sát | Hiển thị các sản phẩm không đúng với dữ liệu trong thanh tìm kiếm | Nếu không có kết quả thì hiển thị Không có kết quả | High | High | [Related product-4]
DF_XCTSP_4 | Kiểm tra kết quả tìm kiếm khi nhập ký tự đặc biệt
| 1. Chọn một sản phẩm 2 Kéo xuống dưới và nhập dữ liệu tìm kiếm vào thanh tìm kiếm 3.Quan sát | Chỉ hiển thị đang tìm kiếm chứ không có phản hồi nào khác | Nếu không có kết quả thì hiển thị Không có kết quả | High | High | [Related product-5]
DF_XCTSP_5 | Kiểm tra kết quả tìm kiếm khi nhập emoji
| 1. Chọn một sản phẩm 2 Kéo xuống dưới và nhập dữ liệu tìm kiếm vào thanh tìm kiếm 3.Quan sát | Chỉ hiển thị đang tìm kiếm chứ không có phản hồi nào khác | Nếu không có kết quả thì hiển thị Không có kết quả | High | High | [Related product-6]
DF_XCTSP_6 | Kiểm tra kiết quả tìm kiếm khi nhập cú pháp tương tự lỗi sql injection
| 1. Chọn một sản phẩm 2 Kéo xuống dưới và nhập dữ liệu tìm kiếm vào thanh tìm kiếm 3.Quan sát | Hiển thị các sản phẩm không đúng với dữ liệu trong thanh tìm kiếm | Nếu không có kết quả thì hiển thị Không có kết quả | High | High | [Related product-7]
DF_XCTSP_7 | Kiểm tra kết quả tìm kiếm khi nhập các dấu cách ở đầu tiên
| 1. Chọn một sản phẩm 2 Kéo xuống dưới và nhập dữ liệu tìm kiếm vào thanh tìm kiếm 3.Quan sát | Nhập được các đấu cách ở đầu tiên | Ngăn chặn nhập dấu cách ở đầu tiên vì không có ý nghĩa | Low | Low | [Related product-8]
DF_XCTSP_8 | Kiểm tra kết quả tìm kiếm khi nhập toàn dấu cách
| 1. Chọn một sản phẩm 2 Kéo xuống dưới và nhập dữ liệu tìm kiếm vào thanh tìm kiếm 3.Quan sát | Nhập được các đấu cách | Ngăn chặn nhập toàn là dấu cách vì không có ý nghĩa | Low | Low | [Related product-9]
DF_XCTSP_9 | Kiểm tra giao diện khi hover vào button chọn tỉnh/thành phố
| 1. Chọn một sản phẩm 2. Kéo xuống tìm mục tra cứu địa chỉ cửa hàng 3. Hover vào button chọn tỉnh/thành phố 4. Quan sát | Con trỏ không thay đổi | Con trỏ thay đổi thành hình bàn tay | Low | Low | [Filter store-3]
DF_XCTSP_10 | Kiểm tra giao diện khi hover vào button chọn quận/huyện
| 1. Chọn một sản phẩm 2. Kéo xuống tìm mục tra cứu địa chỉ cửa hàng 3. Hover vào button chọn quận/huyện 4. Quan sát | Con trỏ không thay đổi | Con trỏ thay đổi thành hình bàn tay | Low | Low | [Filter store-4]

## Nguyễn Thị Xuân Hoa
Environment | Test
Release Name | 20150115141605
Date | 2024-01-10
FPT QA Name | Nguyen Thi Xuan Hoa
Defect ID | Defect Description & Steps to reproduce | Actual Result | Expected Result | Priority | Serverity | Testcase ID
TD-LSMH1 | Click chọn khoảng ngày tháng năm hiển thị không đúng vị trí
| 1. Tại màn hình chính Lịch sử mua hàng 2. Form chọn lịch | Ngày tháng năm chọn không hiện đúng vị trí được chỉ định | Màn hình Lịch sử mua hàng hiển thị được các ngày tháng năm mà người dùng chọn và đúng vị trí nhấn chọn | High | High | [Index History-3]
TD-LSMH2 | Không được nhấn chọn khoảng thời gian lố với ngày thực tế
| 1.Trang chính Lịch sử mua hàng 2. Chọn ngày tháng năm bắt đầu.(thời gian có thể lố hơn và không so với thời gian hiện thực) 3. Chọn ngày tháng năm kết thúc (thời gian lố hơn so với thời gian hiện thực). | Hệ thống không chọn nhấn chọn ngày lớn ngày thực tế | Màn hình Lịch sử mua hàng hiển thị thông báo không có đơn hàng nào thoã mãn cho người dùng và thông báo kèm theo cho người biết đã chọn thời gian lố thời gian hiện thực | Medium | Medium | [Index History-8]
TD-LSMH3 | Màn hình [Đánh giá sản phẩm] không hiện thông báo khi đánh giá hợp lệ
| 1.Nhấn vào chi tiết đơn hàng. 2. Nhấn chọn đánh giá 3. Nhập nội dung đánh giá 4. Gửi đánh giá | khi nhấn gửi đánh giá thì form không thông báo cho người dùng | Thông báo "Đã gửi đánh giá" | Low | Low | [Order Detail-12]
TD-LSMH4 | Màn hình [Đánh giá sản phẩm] không hiện thông báo khi đánh giá dài hơn 200 chữ
| 1. Nhấn vào chi tiết đơn hàng. 2. Nhấn chọn đánh giá 3. Nhập nội dung đánh giá + Nhập lớn hơn 200 chữ 4. Gửi đánh giá | Không hiện thị thông báo | Thông báo "Bình luận quá dài xin hãy nhập ít hơn 200 chữ" | Low | Low | [Order Detail-13]
TD-LSMH5 | Gửi đánh giá
| 1. Nhấn gửi đánh giá khi nhập hợp lệ | Form đánh giá ở trạng thái load không gửi đánh giá được | Thông báo cho người dùng khi gửi đánh giá thành công, hoặc thông báo lỗi khi không insert được đánh giá | High | High | [Order Detail-15]
TD-LSMH6 | Không có chức năng huỷ hàng cho các đơn hàng đang trạng thái " Đợi xác nhận", "Đã xác nhận"
| Trên màn hình Lịch sửa mua hàng, click vào các button “Chờ xác nhận” hoặc “Đã xác nhận” để xem đơn hàng | Không có chức năng huỷ hàng | Hiện thông tin đơn hàng và button "Huỷ hàng" | High | High | [Order Detail-16]
TD-LSMH7 | Hiện số tổng đơn hàng đã mua sai
| Màn hình chính Lịch sử mua hàng | Hiện thị sai số đơn hàng "Đã giao hàng" | Hiện tổng số đơn hàng đã mua "Đã giao hàng" | High | High | [Index History-17]
TD-LSMH8 | Không cập nhật trạng thái đơn hàng "Đã huỷ" khi đơn hàng đã được xác nhận là đã huỷ
| 1. Nhấn chọn Lịch sử mua hàng 2. Chọn vào đơn hàng "Đã huỷ" | Đơn hàng được huỷ không được chuyển qua đơn hàng "Đã huỷ" | Tại trạng thái "Đã huỷ" hiện thị các đơn hàng đã huỷ | Medium | Medium | [Index History-18]
TD-LSMH9 | Hình ảnh không được nổi lên khi hover vào hình ảnh của các đơn hàng
| Trỏ chuột vào cách hình ảnh đơn hàng | Hình ảnh không được hover khi trỏ chuột | Hình ảnh cách đơn hàng nổi lên khi hover chuột vào | Low | Low | [Index History-19]
TD-LSMH10 | Đổi màu backgroud cho phần ngày chọn
| Step: 1. Màn hình chính Lịch sử mua hàng 2. Nhấn chọn ngày tháng năm | Không đổi màu backgroud cho phần ngày được chọn | Tại nơi chọn ngày tháng năm được nhấn chọn thì sẽ khác màu so vs bên còn lại | Low | Low | [Index History-20]

## Hồ Thanh Hoài An
Environment | Test
Release Name | 20150115141605
Date | 2024-02-02
FPT QA Name | Ho Thanh Hoai An
Defect ID | Defect Description & Steps to reproduce | Actual Result | Expected Result | Priority | Serverity | Testcase ID
DF_GH_1 | Màn hình [thông tin giao hàng], khi bấm vào mũi tên không hiển thị danh sách địa điểm
| 1. Tại màn hình giỏ hàng chọn sản phẩm muốn mua. 2. Bấm vào nút mua ngay. | Danh sách không hiển thị | Hiển thị danh sách | Medium | Cosmetic | [Giỏ hàng-13]
DF_GH_2 | Màn hình [thông tin giao hàng], chọn địa điểm sản phẩm hết hàng về giỏ hàng không thể thực hiện lại việc mua hàng
| 1. Tại màn hình giỏ hàng chọn sản phẩm muốn mua. 2. Bấm vào nút mua ngay. 3. Chọn nhận tại cửa hàng. 4. Bấm vào button về giỏ hàng | Không thực hiện lại được việc mua hàng | Thực hiện lại việc mua hàng | Medium | Serious | [Giỏ hàng-14]
DF_GH_3 | Màn hình [giỏ hàng], xóa sản phẩm không hiển thị thông báo
| 1. Bấm vào xóa sản phẩm ở màn hình giở hàng | Không hiển thị thông báo xóa sản phẩm | Hiển thị thông báo xóa sản phẩm | High | Cosmetic | [Giỏ hàng-15]
DF_GH_4 | Màn hình [giỏ hàng], thông tin sản phẩm thêm vào không chính xác
| 1. Thêm một sản phẩm vào giỏ hàng | Hiển thị thiếu thông tin sản phẩm được thêm vào giỏ hàng | Hiển thị đầy đủ tất cả thông tin sản phẩm | Medium | Medium | [Giỏ hàng-1]
DF_GH_5 | Màn hình [giỏ hàng], mất thanh cuộn sản phẩm
| 1. Bấm vào mua kèm một sản phẩm trong trang giỏ hàng. 2. Tắt không mua kèm | Mất thanh cuộn trang giỏ hàng | Màn hình giữ nguyên | High | Serious | [Giỏ hàng-17]
DF_GH_6 | Không hiển thị danh sách sản phẩm khi hover vào icon giỏ hàng
| 1. Di chuyển chuột vào icon giỏ hàng | Không hiển thị danh sách sản phẩm | Hiển thị danh sách sản phẩm | Low | Cosmetic | [Giỏ hàng-18]
DF_GH_7 | Không hiển thị ảnh lên khi hover
| 1. Trang giỏ hàng, di chuột vào ảnh sản phẩm | Không hiển thị lên ảnh sản phẩm | Hiển thị nổi lên ảnh sản phẩm | Low | Cosmetic | [Giỏ hàng-19]
DF_GH_8 | Không tô đậm icon xóa
| 1. Trang giỏ hàng, di chuột vào icon xóa sản phẩm | Không tô đâm xung quanh icon xóa sản phẩm | Tô đậm xung quanh icon xóa sản phẩm | Low | Cosmetic | [Giỏ hàng-20]
DF_GH_9 | Không nhập được thông tin sản phẩm
| 1. Trang giỏ hàng, tại ô số lượng sản phẩm. 2. Nhập một số thay đổi số lượng sản phẩm | Không nhập thay đổi số lượng được | Nhập thay đổi số lượng sản phẩm | Medium | Cosmetic | [Giỏ hàng-21]
DF_GH_10 | Không thêm được sản phẩm vào từ trang danh sách
| 1. Bấm vào trang danh sách sản phẩm. 2. Di chuyển chuột vào một sản phẩm muốn mua. 3. Bấm vào nút mua ngay | Không có nút button mua ngay khi di chuột vào một sản phẩm | Hiển thị nút mua ngay để thêm vào giỏ hàng | Medium | Medium | [Giỏ hàng-22]

## Võ Khôi Nhơn
Environment | Test
Release Name | 20150115141605
Date | 2024-02-02
FPT QA Name | Vo Khoi Nhon
Defect ID | Defect Description & Steps to reproduce | Actual Result | Expected Result | Priority | Serverity | Testcase ID
DF_TCDCCH_1 | Màn hình [Địa chỉ cửa hàng], Kết quả tìm kiếm không được tô đậm
| 1. Người dùng chọn vào mục cửa hàng gần đây. 2. Nhập nội dung cửa hàng cần tìm 3. Quan sát | Kết quả không được tô đậm | Kết quả được tìm kiếm sẽ được tô đậm ở đầu danh sách | Medium | Cosmetic | CPS_TCDCCH_18
DF_TCDCCH_2 | Màn hình [Địa chỉ cửa hàng], thông báo tìm kiếm không đúng với mô tả.
| 1. Tại màn hình [Địa chỉ của hàng], click chuột trái vào textfield tìm kiếm . 2. Nhấn [Enter] trên bàn phím. | Màn hình không hiển thị | Kết quả hiển thị tìm thấy 0 vị trí cho từ khoá | Medium | Cosmetic | CPS_TCDCCH_20
DF_TCDCCH_3 | Màn hình [Địa chỉ cửa hàng], kết quả gợi ý không phù hợp
| 1. Tại màn hình chính, click chuột trái vào textfield tìm kiếm . 2. Nhập "quận 9" vào thanh tìm kiếm. 3. Nhấn [Enter] trên bàn phím. | Kết quả gợi ý không hiển thị quận 9. | Kết quả hiện thị các địa chỉ cửa hàng ở quận 9 (nếu có) hoặc hiển thị tìm thấy 0 vị trí cho từ khóa. | Medium | Serious | CPS_TCDCCH_21
DF_TCDCCH_4 | Màn hình [Địa chỉ cửa hàng], gợi ý tìm kiếm không bị tắt khi click ra khỏi vùng gợi ý.
| 1. Tại trang tra cứu địa chỉ cửa hàng, trỏ chuột vào textfield tìm kiếm. 2. Nhập "quận 9" vào thanh tìm kiếm. 3. Click chuột ra khỏi màn hình gợi ý. | Cửa sổ gợi ý không bị tắt. | Cửa sổ gợi ý tắt. | Medium | Medium | CPS_TCDCCH_34
DF_TCDCCH_5 | Màn hình [Địa chỉ cửa hàng], thông báo tìm kiếm không đúng với mô tả.
| 1. Tại trang tra cứu địa chỉ cửa hàng, trỏ chuột vào textfield tìm kiếm. 2. Nhập từ khóa sau đó nhập các ký tự đặc biệt như ?, !,@,... kèm theo rồi nhấn enter | Màn hình vẫn hiển thị thông tin gợi ý một địa điểm bất kì. | Hiển thị thông báo: Tìm thấy 0 vị trí cho từ khoá | Medium | Cosmetic | CPS_TCDCCH_36
DF_DGSP_6 | Màn hình [Sản phẩm], khi hover vào nút "Đánh giá ngay" không thay đổi màu chữ
| 1. Người dùng đăng nhập tài khoản 2. Người dùng chọn 1 sản phẩm 3. Người dùng hover vào nút "Đánh giá ngay" của sản phẩm muốn đánh giá | Màu chữ giữ nguyên | Màu chữ thay đổi | Low | Cosmetic | CPS_DGSP_02
DF_DGSP_7 | Màn hình [Sản phẩm], khi hover vào nút "Đánh giá ngay" không thay đổi màu nền
| 1. Người dùng đăng nhập tài khoản 2. Người dùng chọn 1 sản phẩm 3. Người dùng hover vào nút "Đánh giá ngay" của sản phẩm muốn đánh giá | Màu nền giữ nguyên | Màu nền thay đổi | Low | Cosmetic | CPS_DGSP_03
DF_DGSP_8 | Màn hình [Đánh giá sản phẩm], không hiển thị combobox để chọn bình luận với các đánh giá tương ứng
| 1. Người dùng đăng nhập tài khoản 2. Người dùng chọn vào sản phẩm cần đánh giá 3. Người dùng chọn nút "Đánh giá ngay" 4. Kiểm tra màn hình so với srs. | Không có combobox | Có combobox ở thanh liền kề với đánh giá bằng số sao | Medium | Medium | CPS_DGSP_13
DF_DGSP_9 | Màn hình [Đánh giá sản phẩm], không mất placeholder khi click vào textarea bình luận.
| 1. Người dùng đăng nhập tài khoản 2. Người dùng chọn vào sản phẩm cần đánh giá 3. Người dùng chọn nút "Đánh giá ngay" 4. Người dùng click chuột trái vào textarea bình luận | Placeholder giữ nguyên | Placeholder biến mất | Low | Cosmetic | CPS_DGSP_22
DF_DGSP_10 | Màn hình [Đánh giá sản phẩm], khi hover vào button "Gửi đánh giá" không thay đổi màu chữ
| 1. Người dùng đăng nhập tài khoản 2. Người dùng chọn vào sản phẩm cần đánh giá 3. Người dùng chọn nút "Đánh giá ngay" 4. Người dùng hover vào nút "Gửi đánh giá" | Màu chữ giữ nguyên | Màu chữ thay đổi | Low | Cosmetic | CPS_DGSP_23
DF_DGSP_11 | Màn hình [Đánh giá sản phẩm], khi hover vào biểu tượng Camera sẽ thay đổi màu nền
| 1. Người dùng đăng nhập tài khoản 2. Người dùng chọn vào sản phẩm cần đánh giá 3. Người dùng chọn nút "Đánh giá ngay" 4. Người dùng hover vào biểu tượng Camera | Màu nền giữ nguyên | Màu nền thay đổi | Low | Cosmetic | CPS_DGSP_24

## Nguyễn Thị Phương Nhi
Environment | Test
Release Name | 20150115141605
Date | 2024-02-02
FPT QA Name | Nguyen Thi Phuong Nhi
Defect ID | Defect Description & Steps to reproduce | Actual Result | Expected Result | Priority | Serverity | Testcase ID
DF_TKSP_1 | Màn hình [Thanh tìm kiếm], con trỏ chuột không chuyển thành dạng hand khi hover vào icon kính lúp bên trái thanh tìm kiếm trên thanh menu.
| 1. Tại màn hình chính hover chuột vào icon tìm kiếm trên thanh tìm kiếm trên thanh menu. | Con trỏ chuột vẫn ở dạng mũi tên thông thường. | Con trỏ chuột chuyển thành dạng hand. | Low | Cosmetic | CPS_TKSP_04
DF_TKSP_2 | Màn hình [Kết quả tìm kiếm sản phẩm], Kết quả khi tìm kiếm toán tử AND không chính xác.
| 1. Tại màn hình chính, click chuột trái vào thanh tìm kiếm trên thanh menu. 2. Nhập "điện thoại iphone and oppo" vào thanh tìm kiếm 3. Click vào icon search hoặc nhấn [Enter] trên bàn phím. | Hệ thống hiển thị lỗi: HTTP ERROR 446. | Kết quả hiển thị các sản phẩm hiển thị oppo và iphone khi trang web tồn tại sản phẩm của cả điện thoại iphone và oppo. | High | Fatal | CPS_TKSP_23
DF_TKSP_3 | Màn hình [Kết quả tìm kiếm sản phẩm], Kết quả khi tìm kiếm toán tử NOT không chính xác.
| 1. Tại màn hình chính, click chuột trái vào thanh tìm kiếm trên thanh menu. 2. Nhập "iphone not xiaomi" vào thanh tìm kiếm 3. Click vào icon search hoặc nhấn [Enter] trên bàn phím. | Kết quả chỉ hiển thị các sản phẩm của xiaomi. | Kết quả chỉ hiển thị các sản phẩm của iphone. | High | Serious | CPS_TKSP_24
DF_TKSP_4 | Màn hình [Kết quả tìm kiếm sản phẩm], Kết quả khi tìm kiếm hai sản phẩm cùng lúc không chính xác.
| 1. Tại màn hình chính, click chuột trái vào thanh tìm kiếm trên thanh menu. 2. Nhập "điện thoại iphone 13, xiaomi redmi 11" vào thanh tìm kiếm 3. Click vào icon search hoặc nhấn [Enter] trên bàn phím. | Kết quả chỉ hiển thị các sản phẩm của xiaomi redmi 11 và các sản phẩm xiaomi liên quan. | Kết quả xuất hiện các sản phẩm của cả điện thoại iphone 13, xiaomi redmi 11. | High | Serious | CPS_TKSP_25
DF_TKSP_5 | Màn hình [Kết quả tìm kiếm sản phẩm], thông báo tìm kiếm không đúng với mô tả.
| 1. Tại màn hình chính, click chuột trái vào thanh tìm kiếm trên thanh menu. 2. Nhập "^*()@#$%" vào thanh tìm kiếm. 3. Click vào icon tìm kiếm (icon kính lúp) hoặc nhấn [Enter] trên bàn phím. | Hiển thị thông báo: Tìm thấy 0 sản phẩm cho từ khoá '^*()@' và thanh tìm kiếm chứa nội dung: ^*()@ | Hiển thị thông báo: Tìm thấy 0 sản phẩm cho từ khoá '^*()@#$%' và thanh tìm kiếm vẫn hiển thị với nội dung ^*()@#$% | Low | Cosmetic | CPS_TKSP_27
DF_TKSP_6 | Màn hình [Kết quả tìm kiếm sản phẩm], kết quả khi sắp xếp theo giá cao không chính xác.
| 1. Tại màn hình chính, click chuột trái vào thanh tìm kiếm trên thanh menu. 2. Nhập "msi gf63". 3. Click vào icon search hoặc nhấn [Enter] trên bàn phím. 4. Chọn sắp xếp theo giá cao. | Các sản phẩm sắp xếp không theo thứ tự giá. | Các sản phẩm sẽ được sắp xếp lại theo giá từ cao đến thấp. | High | Serious | CPS_TKSP_34
DF_TKSP_7 | Màn hình [Kết quả tìm kiếm sản phẩm], kết quả khi sắp xếp theo giá thấp không chính xác.
| 1. Tại màn hình chính, click chuột trái vào thanh tìm kiếm trên thanh menu. 2. Nhập "msi gf63". 3. Click vào icon search hoặc nhấn [Enter] trên bàn phím. 4. Chọn sắp xếp theo giá thấp. | Các sản phẩm sắp xếp không theo thứ tự giá. | Các sản phẩm sẽ được sắp xếp lại theo giá từ cao đến thấp. | High | Serious | CPS_TKSP_35
DF_TKSP_8 | Màn hình [Kết quả tìm kiếm sản phẩm], kết quả khi sắp xếp theo mức độ liên quan không chính xác.
| 1. Tại màn hình chính, click chuột trái vào thanh tìm kiếm trên thanh menu. 2. Nhập "điện thoại xiaomi redmi 11". 3. Click vào icon search hoặc nhấn [Enter] trên bàn phím. 4. Chọn sắp xếp theo mức độ liên quan. | Các sản phẩm có chứa xiaomi redmi 11 không được đề xuất lên trên các sản phẩm redmi 13, 12. | Các sản phẩm sẽ được sắp xếp lại theo tiêu chí liên quan nhất với từ khóa, ưu tiên nhất là điện thoại xiaomi redmi 11 tiếp theo là các sản phẩm xiaomi redmi 11. | High | Serious | CPS_TKSP_36
DF_TKSP_9 | Màn hình [Thanh tìm kiếm] placeholder không biến mất khi click chuột trái vào thanh tìm kiếm.
| 1. Tại màn hình chính, click chuột trái vào thanh tìm kiếm trên thanh menu. | Thanh tìm kiếm vẫn hiển thị Placeholder với nội dung: Bạn cần tìm gì? | Placeholder sẽ biến mất sau khi click chuột vào. | Low | Cosmetic | CPS_TKSP_45
DF_TKSP_10 | Màn hình [Kết quả tìm kiếm sản phẩm], kết quả tìm kiếm sản phẩm hiển thị sai.
| 1. Tại màn hình chính, click chuột trái vào thanh tìm kiếm trên thanh menu. 2. Nhập từ bàn phím vào thanh tìm kiếm như sau: <script> </script> 3. Click vào icon kính lúp hoặc nhấn [Enter] trên bàn phím. | Hiển thị màn hình error: ACCESS DENIED. | Hiển thị các sản phẩm liên quan đến từ khóa <script> <script>. | High | Fatal | CPS_TKSP_46
DF_TKSP_11 | Màn hình [Thanh tìm kiếm], con trỏ chuột không chuyển thành dạng hand khi hover vào icon kính lúp bên trái thanh tìm kiếm trên thanh menu.
| 1. Tại màn hình chính hover chuột vào icon tìm kiếm trên thanh tìm kiếm trên thanh menu. | Con trỏ chuột vẫn ở dạng mũi tên thông thường. | Con trỏ chuột chuyển thành dạng hand. | Low | Cosmetic | CPS_TKSP_65